## Slide 1: 금주 태스크 및 달성도
 | 금주 테스크 | 달성도 | 미달성 원인 및 대처 방안
김완식 | follow_node 사람 추종 구현 /target_cmd 통합 인터페이스 설계 (AGV 연동) 젯슨 환경 구축 (VNC 헤드리스 + 15W 최적화) | 85% (FSM 코디네이터 통합 미진행) | [원인] 추종/탐색 단일 노드 안정화에 집중, 3개 서브시스템 통합 FSM은 착수 전 [대처 방안] 다음 주 vision·AGV 통합 FSM 코디네이터 노드
이수혁 | • AGV 기본 점검 및 맵 제작 • AGV 추종 모드 제어 • AGV 현재 위치 파악 작업 착수 | 80% (AGV 현재 위치 파악 작업 미진행) | [원인] AGV 추종 모드 제어 작업에 예상보다 많은 시간 소요 [대처 방안] 미수행한 '위치 파악 작업'은 이상휘 님이 가상 환경에서 대체하여 진행
이상휘 | • gazebo 모델, 월드 구현 • gazebo에서 slam맵 제작, nav2 자율주행 | 50% 월드, 모델제작 | [원인] ER에서 제공하는 로봇 모델을 불러오는데에 실패, 원인 파악중 [대처 방안] 단순화된 urdf모델 직접 제작하여 사용
박병기 | •Dashboard 메인 화면, 모바일 화면 구현 | 100% | [원인] 특이사항 없음 [대처 방안] 특이사항 없음

## Slide 2
1. 문제 상황
- Dashboard(우분투 24.04)와 AGV (커스텀 우분투 20.04) 데이터 통신의 문제점 있음
2. 원인 분석 및 문제 정의 가설 검증
- 원인: AGV 운영 중 발생되는 log 를 토픽으로 구독하여 표시 해야 하는데 log 의 토픽을 구독하지 못했음
- 현상: AGV 는 rmw_cyclonedds_cpp, Dashboard 에서는 rmw_fastrtps_cpp을 사용하여 통신 하고 있었음
3. 해결 과정
- Dashboard 에서 rmw_cyclonedds_cpp 변경 하여 정상적인 통신이 이루어짐
- 두 통신의 차이점
1. rmw_fastrtps_cpp: 일반적인 개발 환경, 가장 레퍼런스가 많고 무난한 기본값
2. rmw_cyclonedds_cpp: Fast DDS에서 통신 끊김이나 버벅임이 발생할 때 좋은 대안
4. 결과 및 배운 점 결과
- 통신 관련 개발 시 더 확인해야 한다.
딥 다이브 & 트러블 슈팅 (박병기)